## Slide 1: Siltasopimus
Prosessikuvaus ja seurannan toimintamallit

## Slide 2: Tiedolla johtaminen siltasopimuksessa
Pohjana sopimusmenettelylle: havaitaan ongelma ja todennetaan se tilastoista ja katsauksista  perustelu menettelyyn mukaan pääsemiselle
Lukuja ja muutoksia seurataan ja viestitään säännöllisesti toimenpiteiden toteuttajatahoille
Tiedon rooli on enemmän tuottaa toimenpiteisiin tietoa vallitsevasta tilanteesta kuin todentaa tuloksia  auttaa suuntaamaan toimenpiteitä
Hyvin toteutettu seuranta toimii pohjana vaikuttavuuden arvioinnille

## Slide 3: Sopimuksen seurannan aikajana
Sopimuksen laadinta 2018 loppuvuosi
Sopimuksen toimenpiteet kirjataan
Kevyt seuranta 2019 aikana
Etenemistä seurataan:
Syvempi seuranta 2020 keväällä
Vastuutahojen kontaktointi
Vastuutahot kirjataan
Myönnetty/varattu rahoitus kirjataan
Etenee, odottaa, ei etene –asteikolla
Saatu/resursoitu rahoitusmäärä
Tarkempi kuvaus toimenpiteen etenemisestä ja tuloksista tähän asti
Tarkempi kuvaus ja luokittelu toimenpiteiden sisällöistä
Seurannan toteutus Pirkanmaan siltasopimuksessa
Sopimuksen laadinta
Toimenpiteet ja vastuutahot kirjataan
Väliseurannat 3-12kk välein
Vastuutahot kontaktoidaan, eteneminen raportoidaan
Loppuraportointi ja arviointi sopimuskauden lopussa
Koostetaan loppuraportti toimenpiteiden toteutuksesta
Seurannan koordinointi sovitaan
Mittaristo mietitään
Mittareita seurataan
Päivitetään tilannekuva ja jatkotoimenpiteiden tarpeet
Sopimuksen seurannan toimintamalli siltasopimusta vastaaviin kokonaisuuksiin
Jatkoseuranta 2020 lopussa/ 2021 alussa
Toimenpidetahojen kontaktointi
Kysely toimijoille
Tarvittaessa arvioidaan vielä toteutumista

## Slide 4: Pirkanmaan siltasopimuksen seurannan toteutus: käynnistysvaihe
Seurantaa alettiin suunnitella vasta 2019 aikana
Kevyt toteutus ”etenee, odottaa, ei etene” asteikolla toimenpiteittäin 2019 aikana
Mittaristosuunnitelma keskittyen positiivisen rakennemuutoksen mittaamiseen, työvoiman saantiin, osaajien houkutteluun jne.
2020 keväällä käynnistettiin selkeämpi toimenpideseurannan suunnittelu
  Suunniteltiin käytettävä mittaristo ja tietolähteet
  Kerättiin toimenpiteistä vastaavien yhteystiedot
  Kerättiin tarkempi kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta ja tavoitteista -> kokonaiskuvan luominen

## Slide 5: Pirkanmaan siltasopimuksen seuranta: väliseurannat
Toteutettiin kyselykierros toimijoille ja vastuutahoille -> kuvattiin toimenpiteet ja eteneminen tarkemmin (kevät 2020)
Kerättiin oleellisista tietolähteistä positiivista rakennemuutosta mittaavia indikaattoreita ja koostettiin kokonaiskatsaus muutoksiin
Laadittiin kysymyspatteristo toimenpiteiden sisältöjen seurantaan seuraavassa väliseurannassa

## Slide 6: Pirkanmaan siltasopimuksen seuranta: loppuraportointi ja arviointi
Viimeinen seurantakierros toteutetaan loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021 valmiilla kysymyspatteristolla
Päivitetään tilastomittareissa tapahtuneet muutokset seurantakierroksen yhteydessä
Arvioidaan siltasopimuksen kokonaisvaikuttavuutta sekä Pirkanmaan näkökulmasta että yleisellä tasolla
  Plussat ja miinukset, tavoitteisiin pääsy
  Kehitysajatukset ja –tarpeet
  Jatkokatsaus toimenpiteisiin (mikä jatkuu, mikä loppuu, miten jatkuu?) ja suunnittelu sen pohjalta
    Onko menty oikeaan suuntaan? Mihin suuntaan halutaan seuraavaksi?

## Slide 7: Seurannan vaihemalli ja haasteiden ratkaisuja
Siltasopimukselle toteutetun seurannan ja vaikuttavuusarvioinnin perusteella laadittiin seurantaan käytännön vaihemalli
Malli perustuu siltasopimuksen seurantaan, mutta siitä on tehty ns. ”ideaalimpi” versio, jossa seuranta suunnitellaan alusta asti systemaattisemmin
  Mukana on kaksi versiota: kevyt ja perusteellinen
Lisäksi erilaisia ongelmakohtia tunnistettiin läpi prosessin ja niihin pohdittiin ratkaisuja
Sekä mallit että haasteet ja mahdolliset ratkaisut löytyvät seuraavilta kalvoilta

## Slide 8: Toimintamalli seurantaan: sopimuksen käynnistäminen
Ennen seurannan suunnittelua:
  Toimenpiteet valittu
Toimenpiteiden dokumentointi
  Määritellään toimenpiteen tavoitteet
  Listataan vastuutahot ja yhteystiedot, sovitaan seurannan kontaktihenkilöistä
  Listataan käynnistyvät tai suunnitteilla olevat toimenpiteen sisällöt (esim. hankkeet, sisäiset kehitysprojektit ja niiden vaihe)
Toimintamallista sopiminen
  Seurannan tiheys/aikataulutus
  Seurannan toteuttajataho ja vastuuhenkilö
  Seurannan toteuttamistapa (tapaamiset, kysely, puhelinkontaktointi, sähköpostikontaktointi)

## Slide 9: Toimintamalli seurantaan: väliseurannat
Ennen väliseurantoja:
  Seurannan käytännöistä sopiminen
Toimenpiteiden etenemisen seuranta
  Liikennevaloilla etenemisseuranta
  Sovitut raportit sisältötasolla
  Ulkoisten mittareiden seuranta ja päivitys
  Seurantojen raportointi toimenpidetoteuttajille ja virallisille seurantatahoille (esim. sihteeristö, työryhmä, jory, ohry)
  Seurantojen arkistointi

## Slide 10: Toimintamalli seurantaan: loppuraportointi ja jatkon tarkastelu
Ennen loppuraportointia:
  Väliseurannat
Loppuraportointi
  Aloitetaan suunnittelu noin 3kk ennen sopimuskauden päättymistä
  Laaditaan raportti tai katsaus toimenpiteiden alkutilanne vs. nykytilanne
  Arvioidaan tuloksia ja sopimuksen onnistumista (voidaan toteuttaa sähköisesti tai kasvokkain, oleellista laadullisen arvioinnin ja keskustelun synnyttäminen)
  Arvioidaan tarve jatkotoimenpiteille ja sovitaan näistä

## Slide 11: Käytännön toimintamallit: kevyt ja perusteellinen
Vaihe | Kevyt seuranta | Perusteellinen seuranta
Haaste havaitaan, todennetaan tiedolla (tilastot, katsaukset jne.) | Tilastokatsaus/-kooste, alueen toimijoiden tieto | Tilastokatsaus/-kooste, alueen toimijoiden tieto
Toimenpiteet määritellään ja ilmiön seurantamittaristo mietitään | Toimenpiteet määritellään ja ilmiömittaristo mietitään (Mistä tieto saadaan, kuka kerää, miten usein jne.) | Toimenpiteet luokitellaan, tilastomittarit mietitään kokonaiskuvalle + kokonaisuuksille (Mikä tieto tukee mitäkin kokonaisuutta, mikä kokonaiskuvaa, mistä kerätään, kuinka usein, kuka kerää)
Toimenpiteet määritellään ja niistä kerättävä tieto ja toimenpidemittaristot mietitään | Seurantamittaristo etenee, odottaa, ei etene –asteikolla + laadullinen kuvaus mitä tapahtuu, yhteyshenkilöt nimetään, seurantatiheys päätetään | Seurantaan määritetään kokonaisuus- tai toimenpidekohtainen tiedonkeruumittaristo, tiedon keräämisen vastuutahot, toimenpiteiden tavoitteet ja etenemisvaiheen tarkempi kuvaus
Säännöllinen tilasto-/tietokatsaus toimitetaan toimenpiteiden vastuutahoille, yhteinen käsittely ja sen perusteella suunnataan toimia | Tilastokatsaus sähköpostilla tai nimetyllä alustalla/tapaamisessa, keskustelu | Yleinen tilastokatsaus + kohdennetut katsaukset yhteisessä tapaamisessa, jatkotoimenpidesuunnitelma
Seurantakatsaus toimitetaan vastuutahoille, käsitellään yhteisesti, suuntaa toimia. | Katsaus etenemisestä sähköpostilla tai nimetyllä alustalla/tapaamisessa, keskustelu | Kokonaiskatsaus + kokonaisuuskohtaiset katsaukset yhteisissä tapaamisessa, jatkotoimenpidesuunnitelmat
Alussa ja lopussa toimijat/vastuutahot arvioivat tilanteen (vaikuttavuus: tavoitteet - toteutuminen) | Oleelliset vastuutahot määrittävät sopimuksen tavoitteet ja arvioivat toteutumisen | Oleelliset vastuutahot määrittävät tavoitteet kunkin teeman asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä, nämä viestitään koko toimijajoukolle, ja lopussa kaikki toimijat osallistuvat arviointiin

## Slide 12: Haasteita ja ratkaisuja seurannan toimintamallissa
Ideaali | Mahdolliset ongelmat | Ratkaisut
Haaste havaitaan, todennetaan tiedolla (tilastot, katsaukset jne.) | Haaste ei näy tilastoissa, mutta tunnistetaan muuten | Alueen toimijoilta kerätään katsaus ja lukuja, jotka todentavat
Taustalla olevan ilmiön seurantamittaristo mietitään | Haaste ei näy tilastoissa, tilastot eivät päivity riittävän usein, vaatii todella laajan mittariston, tilastoja ei ole | Valmiit katsaukset, verkostomainen tiedonkeruu, harvempi koostamisväli, uusien lähteiden kehittely
Toimenpiteet määritellään ja niistä kerättävä tieto ja toimenpidemittaristot mietitään | Resursseja tiedon keräämiseen ei ole, toimenpiteiden tarkka sisältö ei ole vielä selvä tässä vaiheessa | Valmiit kysymyspohjat, etenemisvaiheiden tunnistaminen, mittaristojen määrittelyn käytäntö
Säännöllinen tilasto-/tietokatsaus toimitetaan toimenpiteiden vastuutahoille, yhteinen käsittely ja sen perusteella suunnataan toimia | Hanketoiminnan uudelleen suuntaamisen haasteet, aikaa vievää, muutosten syyt epäselvät | Sitominen muuhun yhteiseen toimintaan, selkeä raportointimuoto, kohdennetut raportit ja valmiit analyysit
Seurantakatsaus toimitetaan vastuutahoille, käsitellään yhteisesti, suuntaa toimia | Resurssitarve koostamiseen, aikatarve läpi käymiseen, hanketoiminnan uudelleen suuntaamisen haasteet | Yhteismitallinen seuranta: etenemisvaiheet, tavoitteet, aikataulut
Alussa ja lopussa toimijat/vastuutahot arvioivat tilanteen (vaikuttavuus: tavoitteet - toteutuminen) | Resurssitarve, aikatarve, oikeiden kysymysten kysyminen | Valmis kysymyslomake/haastattelupohja